## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TAREAS A REALIZAR | Fecha-Inicio | Fecha-Fin | RESPONSABLES | ROL | REFERENCIAS BIBLIBIOGRAFICAS.
INICIO |  |  |  |  | Bibliografías | Seccion
AMBITO DEL PROYECTO |  |  | JAIME IVAN QUISPE TARQUI | PRODUCT OWNER
RECOLECCION DE DATOS MEDIANTE CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS | 2018-04-27 | 2018-05-12 | VANESSA FLORES MAMANI | SCRUM MASTER
FASE DE PLANIFICACION Y ANALISIS | 2018-05-14 | 2018-05-31 | JOSUE VERASTEGUI | FRONT END Y DISEÑADOR GRAFICO
DIVISION DE FUNCIONALIDADES Y EJECUCION DE HISTORIAS DE USUARIOS | 2018-06-01 | 2018-06-29 | JUAN ROQUE
PRIMERA PROPUESTA DE DESARROLLO Y APARIENCIA (LOGIN, ROLES, USUARIOS, MENU PRINCIPAL) | 2018-07-05 | 2018-07-05 | RAFAEL MERIDA | BACK END DESARROLLADOR
FASE DE CORRECCION DE ERRORES DEL SISTEMA | 2018-07-23 | 2018-07-25 | ROY FRANCO
FASE DE REALIZAR LAS VISTAS Y VENTANAS DEL SISTEMA | 2018-07-26 | 2018-08-20 | JHONAS THAMES | TESTER
SEGUNDA PRESENTACION DE DESARROLLO DEL DISEÑO | 2018-08-22 | 2018-08-23
APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OPTIMIZACION | 2018-08-25 | 2018-09-05
COMPLEMENTOS Y MEJORAS DEL SISTEMA | 2018-09-07 | 2018-09-14
PRUEBAS FINALES DEL SISTEMA | 2018-09-17 | 2018-09-28
ENTREGA FINAL | 2018-10-02 | 2018-10-15
FINAL